Додаток 3

до розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 2.2

до Програми

**Перелік завдань, заходів та показників на 2023 рік**

**Програми Підтримки розвитку Пласту**

**у Львівській області на 2021 – 2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Показники виконання заходу, один. виміру** | **Виконавці** | **Фінансування** | | **Очікуваний результат** |
| **Джерела** | **Обсяги тис. грн** |  |
| 1. | Підтримка інституційного розвитку Пласту у Львівській області шляхом діяльності комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | **Захід 1.** Забезпечення утримання комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр», як центрального адміністративно  го осередку, відповідального за створення нових, підтримку та координацію діючих пластових осередків у всіх районах і містах обласного підпорядкування Львівської області | **Затрат:**  *- обсяг фінансового ресурсу, 1 078,80 тис. грн;*  *-кількість регіональних закладів по роботі з молоддю, - 1 од. -чисельність штатних одиниць Пластового центру, - 5 од.;*  **Продукту:** *чисельність молоді, охопленої роботою обласного Пластового центру – 74150 осіб, з них жінок (дівчат) – 47400 осіб;*  *-кількість молоді, яка відвідує Пластовий центр – 2865 осіб, в тому числі жінок (дівчат) – 1860.*  *-кількість заходів, проведених КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр, 100 од;* **Ефективності: с***ередньомісячна заробітна плата працівника Пластового центру – 14 737 грн.*  *-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить ЛО Пластовий центр, 30487,8 грн; -середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 171,2 грн*.  **Якості:**  *- динаміка чисельності молоді, охопленої роботою ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 20 %,* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | Обласний бюджет | 1 078,80 | Функціонування комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний  Пластовий центр» на належному рівні, збільшення професіоналізму працівників та вивчення сучасних підходів до роботи з Пластовою молоддю |
| **Захід 2.** Матеріально - технічне забезпечення виховних частин та виховних осередків у Львівській області. Придбання пластових одностроїв, туристського спорядження, презентаційного обладнання, канцелярії, поліграфічної продукції, транспортних засобів для забезпечення матеріально - технічної бази пластових осередків у 7-ми районах Львівщини | **Затрат:**  *- обсяг фінансового ресурсу, 300000 грн;*  *-кількість регіональних закладів по роботі з молоддю, - 1 од. -чисельність штатних одиниць Пластового центру, - 5 од.;*  **Продукту:** *чисельність молоді, охопленої роботою обласного Пластового центру – 74150 осіб, з них жінок (дівчат) – 47400 осіб;*  *-кількість молоді, яка відвідує Пластовий центр – 2865 осіб, в тому числі жінок (дівчат) – 1860.*  *-кількість заходів, проведених КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр, 100 од;* **Ефективності: с***ередньомісячна заробітна плата працівника Пластового центру – 14 737 грн.*  *-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить ЛО Пластовий центр, 30487,8 грн; -середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 171,2 грн*.  **Якості:**  *- динаміка чисельності молоді, охопленої роботою ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 20 %,* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | Обласний бюджет | 300,0 |
| 2. | **Організація, координація і підтримка проведення літніх та зимових пластових таборів, а також «Свят Весни»** | **Захід 1.** Проведення обласних, районних, міжрайонних пластових таборів, походів, мандрівок для дітей, спрямованих на формування інтелектуальних і творчих навичок | **Затрат:**  *обсяг фінансового ресурсу -40000 грн.*  **Продукту:**  *Кількість заходів, 2 од*.  *-кількість молоді, що бере участь у заходах,200ос.*  **Ефективності:**  *-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр», 20000 грн; -середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 200 грн*  **Якості:**  *-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | Обласний бюджет | 40,0 | Підвищить спроможність організації Пласт, яка провадить свою діяльності по всій Львівській області, та здійснює навчання для представників своїх осередків.  Збільшення вдвічі кількості молоді, яка бере участь у Пластовому таборуванні; |
| **Захід 2.** Проведення обласних, районних, міжрайонних пластових зборів, різноформатних таборів, походів, мандрівок для дітей та учнівської молоді, спрямованих на формування інтелектуальних, творчих, навичок та забезпечення мобільності молоді і розвитку Пластового руху в області | **Затрат:**  *обсяг фінансового ресурсу -60000 грн.*  **Продукту:**  *Кількість заходів, 6 од*.  *-кількість молоді, що бере участь у заходах,360ос.*  **Ефективності:**  *-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр», 10000 грн; -середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 166,6 грн*  **Якості:**  *-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | Обласний бюджет | 60,0 |
| **Захід 3.** Проведення загальнообласних, районних, міжрайонних пластових зборів, різноформатних таборів, походів, мандрівок для студентської і трудової молоді та дорослих волонтерів, спрямованих на розвиток інтелектуальних, творчих навичок та забезпечення мобільності молоді і розвитку Пластового руху в області | **Затрат:**  *обсяг фінансового ресурсу -120000 грн.*  **Продукту:**  *Кількість заходів, 4 од*.  *-кількість молоді, що бере участь у заходах,240ос.*  **Ефективності:**  *-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр», 30000 грн; -середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 500 грн*  **Якості:**  *-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | Обласний бюджет | 120,0 |
| **Захід 4.** Проведення 3-х різноформатних обласних таборів за пластовою (скаутською) методи  кою для молоді та дорослих волонтерів Львівщини | **Затрат:**  *обсяг фінансового ресурсу -50000 грн.*  **Продукту:**  *Кількість заходів, 3 од*.  *-кількість молоді, що бере участь у заходах,1120ос.*  **Ефективності:**  *-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр», 16666,6 грн; -середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 44,6 грн*  **Якості:**  *-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | Обласний бюджет | 50,0 |
| 3. | **Підтримка програми підготовки пластових виховників, зокрема: навчання, методична підтримка осередків та волонтерів Пласту у Львівській області** | **Захід 1.** Проведення освітніх тренінгів, вишколів, дошколів, семінарів (Крайовий Вишкіл Дійсного Членства, Рада Орлиного Вогню, Крайовий Вишкіл Впорядників та ін.) у т. ч. в онлайн- форматі, для виховників, адміністраторів, інших представників Пластового руху Львівщини | **Затрат:**  *обсяг фінансового ресурсу -280000 грн.*  **Продукту:**  *Кількість заходів, 6 од*.  *-кількість молоді, що бере участь у заходах,500ос.*  **Ефективності:**  *-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр», 46666,6 грн; -середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 560 грн*  **Якості:**  *-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр», порівняно з минулим роком, - 25 %* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | Обласний бюджет | 280,0 | Збільшення кількості працівників, які підвищать рівень знань та компетентностей, необхідних для роботи з Пластовою молоддю |
| 4. | **Розроблення та реалізація проєктів, спрямованих на залучення пластових виховників та дітей, що є учасниками пластового руху, до участі у житті суспільства на міжнародному, всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях** | **Захід1.** Проведення загальнообласних заходів, пластових зборів, конференцій, форумів, еколого-просвітницьких, патріотичних та українських традиційних свят, презентацій та інших різноформатних заходів з метою обміну досвідом, активізації роботи з учнівською та студентською молоддю, розвитку Пластового руху в області | **Затрат:**  *обсяг фінансового ресурсу -290000 грн.*  **Продукту:**  *Кількість заходів, 6 од*.  *-кількість молоді, що бере участь у заходах,300 ос.*  **Ефективності:**  *-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр», 48333,3 грн; -середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 966,6 грн*  **Якості:**  *-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | Обласний бюджет | 290,0 | Підвищення рівня патріотичного духу та національної свідомості молоді; підвищення якості проєктів із залученням кваліфікованих спеціалістів |
| **Захід 2.** «Відкриття Пластового Року» | **Затрат:**  *обсяг фінансового ресурсу -34000 грн.*  **Продукту:**  *Кількість заходів, 1 од*.  *-кількість молоді, що бере участь у заходах,1200ос.*  **Ефективності:**  *-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр», 34000 грн; -середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 28,3 грн*  **Якості:**  *-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | Обласний бюджет | 34,0 |
| **Захід 3.** «День Першої Пластової Присяги» | **Затрат:**  *обсяг фінансового ресурсу -44000 грн.*  **Продукту:**  *Кількість заходів, 1 од*.  *-кількість молоді, що бере участь у заходах,1700ос.*  **Ефективності:**  *-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр», 44000 грн; -середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 25,8 грн*  **Якості:**  *-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | Обласний бюджет | 44,0 |
| **Захід 4.** Проведення виїзних презентацій діяльності Пласту, КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр», за пластовою методикою в районах Львівської області, з метою популяризації Пластового руху, створення пластових виховних частин, гуртків, об'єднань, осередків | **Затрат:**  *обсяг фінансового ресурсу -32000 грн.*  **Продукту:**  *Кількість заходів, 12 од*.  *-кількість молоді, що бере участь у заходах,300 ос.*  **Ефективності:**  *-середні витрати на проведення одного регіонального заходу, що проводить КЗ ЛОР «Львівський обласний Пластовий центр», 32000 грн; -середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, 106,6 грн*  **Якості:**  *-збільшення кількості молоді, залученої до участі в заходах ЛО Пластовий центр, порівняно з минулим роком, - 25 %* | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний Пластовий центр» | Обласний бюджет | 32,0 |
|  | **Усього** | | | | | **2 328,80** |  |